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NGHỊ QUYẾT 
Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 của dự án: 
Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL304) đi Vĩnh Sơn
 (đường trục trung tâm huyện), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ BA (KỲ HỌP THƯỜNG LỆ)

[bookmark: _Hlk57142012]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất; 
Xét Tờ trình số 524/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả thẩm tra số 149/BC-BKTNS ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo tiếp thu, giải trình số 261/BC-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

[bookmark: dieu_1]Điều 1. Cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 của dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B), với tổng số vốn là 11.266 triệu đồng; thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026.
(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
[bookmark: _GoBack]Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XX, Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ) thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ; 
- VPQH, VPCP; 
- Bộ Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- ĐU, TTHĐND, UBND xã Thổ Tang;
- Trung tâm Thông tin - Công báo;
· Lưu: VT, CTHĐ (HĐ1,7,8).  
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PHỤ LỤC
DANH MỤC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THUỘC KẾ HOẠCH NĂM 2025 CHO PHÉP KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN 
SANG NĂM 2026 (VỐN TRONG NƯỚC)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ)

Đơn vị tính: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án công trình/Nguồn vốn
	Chủ đầu tư
	Quyết định giao vốn kế hoạch năm 2025
	Kế hoạch vốn năm 2025
	Số đã giải ngân hết niên độ
	Số vốn còn lại
	Số vốn đề nghị kéo dài sang năm 2026
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Xác định cụ thể trường hợp đề nghị kéo dài theo quy định (ghi điểm khoản, điểm)
	Thuyết minh nguyên nhân

	
	Tổng số
	
	
	60.000
	48.734
	11.266
	11.266
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp đường Thổ Tang (TL304) đi Vĩnh Sơn (đường trục trung tâm huyện), huyện Vĩnh Tường (ĐH.15B)
	UBND xã Thổ Tang
	1943/QĐ-UBND ngày 24/12/2024
	60.000
	48.734
	11.266
	11.266
	Dự án phù hợp với điểm c khoản 2 Điều 72 Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 33 Điều 7 Luật số 90/2025, Dự án được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau; Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm
	Dự án vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Năm 2025 được bố trí kế hoạch vốn để hoàn thành đưa vào sử dụng không tiếp tục bố trí vốn năm sau.



